|  |
| --- |
| Приложение № 1к приказу МБОУ Школа № 54от 26.01.2022 №  |

# РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО: УТВЕРЖДЕНО:

на Педагогическом совете Директор МОБУ «Школа « 54»

МОБУ «Школа № 54» /Е.Ю.Айгашева/

Протокол № 7 от 26.01.2022 г. Приказ №8/1-д от 26.01.2022 г.

# Дорожная карта мероприятий МОБУ «Школа № 54»

**по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  *январь 2022 года* | Айгашева Е.Ю. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО иООО за период 2022–2027 годов | *август 2022 года* |  Киселева В.А., Головина О.В. |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучениюпо новым ФГОС НОО | *май, ежегодно с 2022 года* | Классные руководители 1-х классов |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходуна новые ФГОС ООО | *май, ежегодно, 2022–2024 годы* |  Классные руководители 5-х классов |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* |  Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А., Пасынкова В.С. |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *январь 2022 года* |  Айгашева Е.Ю., Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А., Рудая В.В. |
| 7 | Анализ соответствия материально-техническойбазы образовательной | *январь 2022 –**июнь 2022* |  Айгашева Е.Ю., Рябошапка С.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарнымнормам, нормам охраны труда | *года* |   |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | *ежегодно до 1 сентября**2022–2027 годов* |  Рудая В.В., Сокольникова Н.В. |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, ипланов внеурочной деятельности НОО и ООО | *январь 2022 –**март 2022*  |  Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО иФГОС ООО | *В течение всего периода* | Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *в течение всего периода* | Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательнойорганизации | *сентябрь 2021 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | *до 01.09.2022* | Айгашева Е.Ю. |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОСООО | *январь 2022 года* | Айгашева Е.Ю., Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *до 01.09.2022* |  Айгашева Е.Ю. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО | *до 01.05.2022* |  Айгашева Е.Ю., Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А., Рудая В.В. |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формированияУУД, *программы коррекционной**работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *до 01.05.2022* |  Айгашева Е.Ю., Киселева В.А., Андрейцева О.А., Рудая В.В. |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, *программы коррекционной работы ООО*, на заседании педагогического совета | *до 01.09.2022* |  Айгашева Е.Ю., Головина О.В., Андрейцева О.А., Рудая В.В. |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23учебный год | *до 30 мая**2022 года* | Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | *до 30 мая**2023 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | *до 30 мая**2024 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |
| 25 | Разработка учебных | *до 30 мая* |  Киселева В.А., Головина О.В., Андрейцева О.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-хклассов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | *2025 года* |   |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5– 9-х классов по новому ФГОСООО на 2026/27 учебный год | *до 30 мая**2026 года* |  Киселева В.А., Андрейцева О.А. |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *до 31 августа**2022 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *до 31 августа**2023 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *до 31 августа**2024 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *до 31 августа**2025 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного | *до 31 августа**2026 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НООи ООО |  |  |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* |  Рудая В.В., руководители МО, Сокольникова Н.В. |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Айгашева Е.Ю. |
| 34 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *до 1 сентября**2022 года* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В. |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *до 31 августа**2022 года* | Рудая В.В. |
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *в течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Рудая В.В. |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Дорш И.П., Киселева В.А., Головина О.В., |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО поновому ФГОС НОО | *в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* |  Рудая В.В., Головина О.В. |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО поновому ФГОС ООО | *в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* |  Рудая В.В., Киселева В.А. |
| 41 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *до 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2026 годы* |  Киселева В.А., Андрейцева ОА.,Головина О.В., Рудая В.В., руководители МО |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *до 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2026 годы* |  Киселева В.А., Головина О.В., Рудая В.В. |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *январь 2022 года* | Айгашева Е.Ю. |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного переходана обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *январь 2022 года,**ежегодно в период с 2022 по 2027**годы* |  Киселева В.А., Андрейцева ОА., Головина О.В., Рудая В.В. |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовойподготовки педагогическихработников, реализующих ООП НОО и ООО | *ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* |  Рудая В.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *до 25 августа**ежегодно в период с 2021 по 2026 гг* |  Айгашева Е.Ю., Киселева В.А., Головина О.В., |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО иФГОС ООО | *в течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Пасынкова В.С. |
| 48 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | *ежеквартально в течение всего периода с 2022 по**2027 годы* | Классные руководители |
| 49 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,представление результатов | *ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* |  Киселева В.А., Андрейцева ОА., Головина О.В., Рудая В.В., классные руководители |
| 50 | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовомобеспечении постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* |  Айгашева Е.Ю., Киселева В.А., Андрейцева ОА., Головина О.В., Рудая В.В. |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 51 | Формирование МТБ | *весь период* | Рябошапка С.В. |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 51 | Финансирование МТБ | *весь период* | Учредитель |